### КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

### социальной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в МБОУ «Школа №148» г.о. Самара
на период до 2030 года

### I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Комплексная программа социальной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в СОШ № __ (далее — Программа). |
| Основание для разработки | Письмо Мин просвещения России от 18.08.2025 N ОК-2320/03 с методическими рекомендациями по языковой и социокультурной адаптации. |
| Разработчик Программы | Администрация МБОУ «ШКОЛА№148» г.о Самара педагогический коллектив, педагог-психолог, социальный педагог. |
| Цель Программы | Создание в школе эффективной, гуманной и безопасной среды, обеспечивающей успешную социальную, культурную и психологическую адаптацию и интеграцию несовершеннолетних иностранных граждан в российское образовательное и социокультурное пространство. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечить освоение иностранными обучающимися русского языка как средства коммуникации и обучения. 2. Сформировать у обучающихся знание и уважение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре и истории России. 3. Обеспечить психологическое благополучие, сформировать позитивную идентичность и устойчивость к стрессу. 4. Воспитывать у всех участников образовательного процесса толерантность, уважение к культурному разнообразию. 5. Осуществлять комплексное психолого-педагогическое сопровождение и профилактику девиантного поведения. 6. Повысить профессиональные компетенции педагогов в области работы с поликультурным контингентом. |
| Сроки реализации | 2026–2030 годы (в соответствии с федеральным Комплексом мер на период до 2030 года). |
| Этапы реализации | I этап (2026 г.) — организационно-диагностический; II этап (2027–2029 гг.) — практический (основной); III этап (2030 г.) — аналитико-результативный. |
| Основные направления | 1. Языковая адаптация и образовательная интеграция. 2. Социокультурная адаптация и воспитание. 3. Психологическая адаптация и сопровождение. 4. Профилактика девиантного поведения. 5. Работа с родителями (законными представителями) и социальными партнерами. 6. Профессиональное развитие педагогов. |
| Ожидаемые результаты | Достижение целевых показателей по каждому направлению, включая успешное освоение образовательных программ, сформированность российской гражданской идентичности, улучшение психоэмоционального состояния, снижение конфликтности и правонарушений. |
| Контроль реализации | Администрация МБОУ «Школа№148» . Промежуточный и итоговый отчеты на педагогических советах. |

### II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### 2.1. Актуальность и проблематика

Современная миграционная ситуация в России делает актуальным вопрос эффективной адаптации детей из семей мигрантов в системе образования. Ключевым фактором успешной интеграции является владение русским языком. Недостаточный уровень языковой подготовки влечет за собой трудности в освоении образовательной программы, коммуникации со сверстниками и учителями, что может привести к социальной изоляции, психологическому дискомфорту и росту рисков дезадаптации, включая асоциальное поведение.

С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 544-ФЗ от 28.12.2024), ужесточившие требования к законности нахождения иностранных граждан на территории РФ при приеме в школы. Также с 2025 года действует приказ Минпросвещения № 170, устанавливающий требования к уровню знания русского языка для освоения образовательных программ. В связи с этим школа нуждается в системной, научно обоснованной программе, соответствующей новым федеральным требованиям.

#### 2.2. Концептуальные основы и нормативно-правовая база

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм.).

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 04.03.2025 № 170
"Об утверждении Порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства"

- Письмо Минпросвещения России от 18.08.2025 № ОК-2320/03 (методические рекомендации по языковой и социокультурной адаптации).

- Письмо Минпросвещения России от 04.07.2025 № 07-3202 (методические рекомендации по профилактике правонарушений среди иностранных граждан).

- Устав и локальные акты

#### 2.3. Принципы реализации Программы

- Принцип законности и соблюдения прав ребенка — реализация мер в строгом соответствии с законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка.

- Принцип системности и межведомственного подхода — координация действий педагогов, психологов, социальных педагогов, органов опеки, МВД и др.

- Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей — дифференцированный подход в зависимости от уровня владения языком, возраста, страны исхода.

- Принцип поликультурности и толерантности — уважение к культурному разнообразию при безусловном приоритете российской культуры и ценностей.

- Принцип профилактической направленности — раннее выявление рисков дезадаптации и их предотвращение.

- Принцип непрерывности — сопровождение на всех этапах обучения (начальная, основная, средняя школа).

#### 2.4. Целевая группа

Программа адресована несовершеннолетним иностранным гражданам, обучающимся в МБОУ «ШКОЛА№148» г.о. Самара  детям, чьи родители уже получили российское гражданство, но недостаточно интегрированы в российское общество и плохо владеют русским языком. Косвенно программа охватывает всех участников образовательного процесса (педагогов, русскоязычных обучающихся, родителей) для создания комфортной поликультурной среды.

### III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1. Направление 1. Языковая адаптация и образовательная интеграция

Цель: Обеспечить освоение русского языка на уровне, достаточном для успешного освоения образовательных программ.

Содержание:

- Первичное тестирование: Проведение входной диагностики уровня владения русским языком с использованием диагностических материалов Минпросвещения России. Выявление образовательных потребностей.

- Выбор модели обучения: В зависимости от результатов тестирования и возраста, выбор одной из рекомендованных Минпросвещения моделей адаптации:

  - Модель 1 (интенсивная): Создание отдельных групп для интенсивного обучения русскому языку в течение года (рекомендована для вновь прибывших со слабым знанием языка).

  - Модель 2 (комбинированная): Сочетание обучения в общем классе с индивидуальными/групповыми занятиями по русскому языку как иностранному (РКИ).

  - Модель 3 (дополнительная): Организация дополнительных занятий вне основного учебного плана.

  - Модель 4 (погружение): Полное погружение в русскоязычную среду с отдельными консультациями.

- Спецкурс «Если мы живём в России»: Внедрение 34-часового курса (1 час в неделю) для всех обучающихся-иностранцев, направленного на знакомство с географией, бытом, историческими событиями и российскими праздниками.

- Адаптация учебных материалов: Разработка и адаптация дидактических материалов для детей-инофонов, использование визуализации, алгоритмизации действий.

#### 3.2. Направление 2. Социокультурная адаптация и воспитание

Цель: Сформировать уважительное отношение к российской культуре, истории и традиционным ценностям.

Содержание:

- Воспитательные мероприятия: Включение детей-иностранцев в систему воспитательной работы школы: классные часы, «Разговоры о важном», государственные праздники, памятные даты.

- Экскурсионная деятельность: Организация экскурсий в музеи, театры, по историческим местам (с опорой на опыт успешных практик, например, школы № 443 Санкт-Петербурга, использующей ресурсы социокультурной среды).

- Проектная деятельность: Участие в межкультурных проектах и фестивалях, где дети могут представить культуру своей страны, что способствует развитию взаимного уважения и толерантности.

#### 3.3. Направление 3. Психологическая адаптация и сопровождение

Цель: Обеспечить психологическое благополучие и успешную социализацию.

Содержание:

- Психологическая диагностика: Проведение диагностики психологического благополучия, социальных навыков, уровня тревожности, аккультурационных профилей (в соответствии с методическими рекомендациями). Особое внимание уделяется признакам дезадаптации и культурному шоку.

- Индивидуальное и групповое консультирование: Работа психолога по преодолению миграционного стресса, формированию позитивной идентичности, развитию коммуникативных навыков.

- Тренинги социально-эмоционального обучения: Проведение тренингов на саморегуляцию, управление конфликтами, развитие эмпатии и включенности в коллектив.

- Создание «зон психологической разгрузки»: Организация в школе пространства для отдыха и уединения.

#### 3.4. Направление 4. Профилактика девиантного поведения

Цель: Предотвратить риски противоправного поведения, ксенофобии и буллинга.

Содержание:

- Мониторинг и раннее выявление: Регулярное наблюдение за поведением, эмоциональным состоянием, высказываниями в письменных работах для выявления индикаторов склонности к противоправным деяниям согласно чек-листу Минпросвещения (внешние проявления, социально-демографические условия, признаки употребления наркотиков и др.).

- Профилактические беседы: Проведение индивидуальных и групповых бесед о правилах поведения, ответственности за правонарушения, российском законодательстве.

- Профилактика буллинга: Внедрение методик по предупреждению травли на почве национальной или культурной неприязни, формирование в классах атмосферы взаимоуважения.

- Межведомственное взаимодействие: Обмен информацией с территориальными органами МВД, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).

#### 3.5. Направление 5. Работа с родителями (законными представителями) и социальными партнерами

Цель: Вовлечь семью в процесс адаптации и создать единое поддерживающее пространство.

Содержание:

- Правовое просвещение: Проведение консультаций и разъяснительных бесед с родителями о правилах поведения в школе и обществе, особенностях российского законодательства, обязанностях по воспитанию детей.

- Психолого-педагогическое просвещение: Организация лекториев и семинаров для родителей по вопросам воспитания, преодоления культурного шока у детей, помощи в освоении русского языка.

- Совместные мероприятия: Привлечение родителей к участию в школьных праздниках, экскурсиях, проектах. Создание родительского клуба «Диалог культур».

- Консультационный пункт: Организация на базе школы регулярных консультаций с привлечением психологов, социальных педагогов, при необходимости — специалистов из вузов-партнеров

#### 3.6. Направление 6. Профессиональное развитие педагогов

Цель: Повысить компетенции педагогического коллектива в вопросах адаптации детей-инофонов.

Содержание:

- Курсы повышения квалификации: Направление педагогов на курсы по программам: «Адаптация и социализация детей с миграционной историей», «Преподавание русского языка как иностранного», «Психолого-педагогическое сопровождение детей иностранных граждан в полиэтнических коллективах».

- Внутришкольное обучение: Проведение педагогических советов, семинаров, мастер-классов по темам: «Методики работы с детьми-инофонами на уроке», «Профилактика конфликтов в поликультурном классе».

- Методическая поддержка: Создание в школе методической копилки адаптированных учебных материалов, диагностического инструментария, разработка индивидуальных образовательных маршрутов.

- Работа с молодыми специалистами: Наставничество со стороны опытных учителей, имеющих успешный опыт работы с детьми-инофонами.

### IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

#### Этап I. Организационно-диагностический (2026 год)

- Издание локальных нормативных актов (положений, приказов).

- Формирование рабочей группы и распределение функциональных обязанностей.

- Проведение первичной комплексной диагностики (языковой, психологической, социокультурной) всех иностранных обучающихся.

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и планов сопровождения.

- Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами.

- Планирование курсовой подготовки педагогов.

#### Этап II. Практический (основной) (2027–2029 годы)

- Реализация всех направлений Программы в соответствии с утвержденными планами.

- Организация работы групп интенсивного обучения русскому языку и внедрение спецкурса «Если мы живем в России».

- Проведение систематических психолого-педагогических консилиумов (не реже 3 раз в год).

- Реализация планов профилактической работы с обучающимися и их семьями.

- Проведение мониторинга эффективности Программы с корректировкой планов.

- Организация обмена опытом с другими образовательными организациями.

#### Этап III. Аналитико-результативный (2030 год)

- Проведение итоговой комплексной диагностики целевой группы.

- Сравнительный анализ результатов с данными первичной диагностики.

- Оценка достижения целевых показателей Программы.

- Подготовка аналитического отчета о реализации Программы.

- Обобщение и распространение успешного педагогического опыта.

- Определение стратегии дальнейшего развития в области адаптации иностранных граждан.

### V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № | Ожидаемый результат | Критерии / Показатели эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Успешная языковая адаптация | Положительная динамика уровня владения русским языком (по данным промежуточной и итоговой диагностики). Отсутствие академических задолженностей по русскому языку. |
| 2 | Успешная социокультурная адаптация | Сформированность знаний о российской культуре, истории, традициях (по данным тестирования и наблюдений). Активное участие в воспитательных мероприятиях и проектной деятельности. |
| 3 | Психологическое благополучие | Снижение уровня тревожности, стресса; повышение самооценки; позитивная динамика показателей психологического благополучия и социальных навыков. Отсутствие обращений по поводу кризисных состояний. |
| 4 | Снижение рисков девиантного поведения | Отсутствие или снижение числа зафиксированных правонарушений и конфликтных ситуаций с участием иностранных граждан. Отсутствие случаев буллинга на национальной почве. |
| 5 | Эффективное взаимодействие с семьей | Рост числа родителей, вовлеченных в школьные мероприятия и консультации. Положительная динамика в оценках родителей процесса адаптации их детей. |
| 6 | Повышение компетенций педагогов | 100% педагогов, работающих с детьми-инофонами, прошли курсы повышения квалификации. Наличие разработанных и апробированных методических материалов. Положительная динамика готовности педагогов к работе в поликультурной среде (по данным анкетирования). |

### VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#### 6.1. Кадровые ресурсы

- Координатор Программы: заместитель директора по УВР или ВР, советник.

- Участники: учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учитель русского языка и литературы (логопед при необходимости), библиотекарь.

- Привлекаемые специалисты: сотрудники ПМПК, инспекторы ПДН, специалисты органов опеки, преподаватели вузов.

#### 6.2. Материально-технические ресурсы

- Кабинет педагога-психолога для проведения диагностики и консультаций.

- Помещение для организации групповых занятий по русскому языку как иностранному.

- Компьютерное и мультимедийное оборудование, доступ в интернет.

- Учебно-методические пособия, диагностический инструментарий.

- Библиотечный фонд с литературой о культуре и истории России, двуязычными словарями.

#### 6.3. Финансовые ресурсы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального образования на реализацию образовательной деятельности, а также за счет привлеченных внебюджетных средств (гранты, спонсорская помощь, добровольные пожертвования).

### VII. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

| Риск | Пути минимизации |
| --- | --- |
| Негативное отношение к Программе со стороны родителей (как мигрантов, так и принимающего сообщества) | Проведение разъяснительной работы о целях и задачах Программы; акцент на выгодах для всех участников процесса (снижение конфликтности, повышение успеваемости, комфортная среда). |
| Недостаточное финансирование | Поиск грантовой поддержки (например, конкурсы Фонда президентских грантов); привлечение волонтеров; развитие шефства и наставничества. |
| Дефицит квалифицированных кадров | Активное направление педагогов на курсы ПК; привлечение дистанционных образовательных ресурсов; использование методической поддержки региональных институтов развития образования. |
| Сопротивление изменениям в педагогическом коллективе | Проведение обучающих семинаров, демонстрирующих эффективность новых подходов; включение показателей работы с детьми-инофонами в систему стимулирования педагогов. |
| Высокая текучесть контингента иностранных обучающихся | Создание системы «быстрого старта» для вновь прибывающих детей (экспресс-диагностика, индивидуальный план на первых порах); обеспечение преемственности в работе классных руководителей. |

### VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ

- Общее руководство осуществляет директор школы.

- Оперативное управление и координацию осуществляет рабочая группа, назначенная приказом директора, под руководством заместителя директора.

- Контроль за исполнением включает в себя:

  - Промежуточный контроль (ежегодно): отчеты ответственных лиц на педагогическом совете.

  - Итоговый контроль (по завершении этапов и Программы): комплексный анализ достижения целевых показателей.

- Корректировка Программы осуществляется по результатам мониторинга и изменений в нормативно-правовой базе.

### ПРИЛОЖЕНИЯ (разрабатываются школой самостоятельно)

- План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Программы с указанием сроков, ответственных и ожидаемых результатов (на каждый учебный год).

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) для сопровождения иностранных обучающихся.

- Адаптированная рабочая программа по русскому языку как иностранному для разных возрастных групп.

- Программа спецкурса «Если мы живём в России» (тематическое планирование на 34 часа).

- Комплект диагностических материалов (бланки, анкеты, тесты) для оценки языковой, психологической и социокультурной адаптации.

- Памятка для классного руководителя «Работа с детьми-инофонами в классе».

- Памятка для родителей «Помощь ребенку в адаптации к школе в новой стране».

- План межведомственного взаимодействия (с ПМПК, КДНиЗП, ПДН, учреждениями культуры).

Ниже представлен План реализации Комплексной программы социальной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан на 2026–2027 учебный год (первый год реализации Программы, охватывающий организационно-диагностический этап и начало практической работы).

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (дорожная карта)

социальной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в МБОУ «Школа№148» г.о. Самара
на 2026–2027 учебный год

Цель этапа: Обеспечить организационные, диагностические и первичные практические условия для успешной адаптации иностранных обучающихся; запустить все направления Программы; сформировать банк данных и индивидуальные маршруты сопровождения.

Задачи на 2026–2027 уч. год:

- Создать нормативную и методическую базу для работы с детьми-инофонами.

- Провести комплексную диагностику уровня языковой, психологической и социокультурной адаптации.

- Организовать систему языковой поддержки .

- Реализовать первые профилактические и психокоррекционные мероприятия.

- Повысить компетентность педагогов и вовлечь родителей в процесс адаптации.

### I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Издание приказа о создании рабочей группы по реализации Программы, назначение координатора | Август 2026 | Директор | Сформирован состав рабочей группы (5–7 чел.) |
| 1.2 | Разработка и утверждение локальных актов: Положение о ППк (психолого-педагогическом консилиуме) в части сопровождения иностранных обучающихся; Положение об организации обучения русскому языку как иностранному | Сентябрь 2026 | Зам. директора по УВР, юрист (при наличии) | Документы приняты, размещены на сайте |
| 1.3 | Составление графика диагностических процедур и плана-графика индивидуальных консультаций | Сентябрь 2026 | Педагог-психолог, соц. педагог | Утверждённый график |
| 1.4 | Формирование банка данных несовершеннолетних иностранных граждан (ФИО, страна, уровень языка, статус пребывания, состав семьи) | Сентябрь – октябрь 2026 | Классные руководители, соц. педагог | Актуальная база данных, обновление 1 раз в четверть |
| 1.5 | Заключение договоров о сотрудничестве с «Помощь» «Городской психолого-педагогический центр» с учреждениями культуры (библиотека, музей) | Октябрь – ноябрь 2026 | Директор | Не менее 2 договоров |
| 1.6 | Проведение заседаний рабочей группы (плановые) – 1 раз в четверть, внеплановые – по мере необходимости | В течение года | Координатор | Протоколы заседаний, корректировка планов |

### II. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ЯЗЫКОВАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Первичное тестирование уровня владения русским языком (аудирование, говорение, чтение, письмо) | Сентябрь 2026 | Учитель русского языка, учителя-предметники (по согласованию) | Определение языковых групп (А1, А2, В1) для каждого ребёнка |
| 2.2 | Психологическая диагностика: уровень тревожности (тест Филлипса) социометрический статус в классе | Сентябрь – октябрь 2026 | Педагог-психолог | Выявление детей в зоне риска дезадаптации |
| 2.3 | Оценка социально-бытовых условий и правового статуса семьи (посещение семей, беседы с родителями) | Октябрь – ноябрь 2026 | Социальный педагог, классные руководители | Акты обследования ЖБУ, справки о статусе |
| 2.4 | Мониторинг уровня школьной мотивации и эмоционального благополучия (анкета Н.Г. Лускановой, цветовой тест Люшера) | Ноябрь 2026, март 2027 | Педагог-психолог | Сравнительные данные по полугодиям |
| 2.5 | Промежуточный срез языковых знаний (по итогам I полугодия) | Декабрь 2026 | Учитель РКИ | Динамика, корректировка программ |
| 2.6 | Итоговая диагностика за 2026–2027 учебный год | Май 2027 | Рабочая группа | Сводный отчёт, определение задач на следующий год |

### III. ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Формирование групп интенсивного обучения русскому языку (модель 1 или 2 в зависимости от уровня) | Сентябрь 2026 | Зам. директора по УВР | Расписание дополнительных занятий (не менее 3 ч/нед на группу) |
| 3.2 | Проведение занятий по русскому языку как иностранному для детей со слабым уровнем (А1–А2) | 2–4 раза в неделю в течение года | Учитель (или приглашённый специалист) | Положительная динамика у 80% детей |
| 3.3 | Реализация спецкурса «Если мы живём в России» (34 часа, 1 час в неделю) | Сентябрь 2026 – май 2027 | Учитель истории / обществознания, классные руководители | Освоение курса, участие в итоговом проекте |
| 3.4 | Индивидуальные консультации по предметам для детей-инофонов (русский, литература, история, обществознание) | В течение года (по графику) | Учителя-предметники | Ликвидация академических задолженностей |
| 3.5 | Адаптация контрольных и проверочных работ: использование щадящих форм (тесты с визуальной опорой, устный опрос вместо письменного для слабо владеющих) | В течение года | Учителя-предметники, руководители ШМО | Снижение стресса при оценивании |
| 3.6 | Организация «языкового тьюторства» (помощь русскоязычных одноклассников) | Сентябрь 2026 (старт) | Классные руководители, психолог | Закрепление пар / мини-групп, не менее 1 тьютора на 1-2 детей |

### IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Групповые тренинги «Знакомство. Мы – разные, мы – вместе» (для классов, где учатся иностранные дети) | Октябрь 2026 | Педагог-психолог | Снижение напряжённости, повышение сплочённости |
| 4.2 | Индивидуальные психологические консультации для детей с признаками культурного шока и высоким уровнем тревожности | В течение года (по запросу) | Педагог-психолог | Не менее 5 консультаций на ребёнка в год (при необходимости) |
| 4.3 | Проведение психологических консилиумов по сложным случаям (в рамках ППк) | Ноябрь 2026, февраль 2027, май 2027 | ППк (психолог, соц. педагог, учителя) | Выработка рекомендаций, корректировка маршрутов |
| 4.4 | Организация «комнат психологической разгрузки» (сенсорный уголок) | Сентябрь – октябрь 2026 | Администрация, психолог | Оборудованное пространство для релаксации |
| 4.5 | Профилактика буллинга: классные часы «Уважение к культурам», работа с медиаторами (школьная служба примирения) | 1 раз в четверть | Классные руководители, психолог | Отсутствие зафиксированных случаев буллинга на национальной почве |
| 4.6 | Тренинг для родителей (законных представителей) «Как помочь ребёнку адаптироваться к новой школе и стране» | Март 2027 | Психолог, соц. педагог | Повышение родительской компетентности (не менее 10 участников) |

### V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Экскурсия «Мой город» (обзорная по историческим местам) | Октябрь 2026 | Классные руководители, педагог-организатор | Знакомство с достопримечательностями |
| 5.2 | Участие в общешкольных мероприятиях: День народного единства, Новый год, Масленица, День Победы | По календарному плану школы | Зам. директора по ВР | Активное включение детей-иностранцев (не менее 3 мероприятий с участием) |
| 5.3 | Проведение Фестиваля национальных культур «Мир в школе» (презентация стран исхода, кухни, танцы) | Апрель 2027 | Рабочая группа, родительский комитет | Укрепление межкультурного диалога, фотоотчёт |
| 5.4 | Проект «Моя семья в истории России» (для детей, проживших в РФ более 2 лет) | Февраль – март 2027 | Учитель истории | Мини-проекты (стенгазеты, презентации) |
| 5.5 | Библиотечные уроки «Сказки народов России» и «Путешествие по русским праздникам» | 1 раз в полугодие | Библиотекарь | Формирование культурной осведомлённости |

### VI. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Беседы с инспектором ПДН «Права и обязанности несовершеннолетних иностранных граждан в РФ» | Ноябрь 2026, март 2027 | Социальный педагог, инспектор ПДН | Информированность детей, отсутствие правонарушений |
| 6.2 | Мониторинг социальных сетей и поведения (через наблюдение, беседы с классными руководителями) | Ежемесячно | Соц. педагог, психолог | Раннее выявление признаков деструктивного поведения |
| 6.3 | Индивидуальная профилактическая работа с детьми, склонными к нарушениям дисциплины (пропуски, конфликты) | В течение года | Соц. педагог, классный руководитель | Снижение числа дисциплинарных нарушений |
| 6.4 | Родительский лекторий «Ответственность родителей за воспитание детей в РФ» | Декабрь 2026 | Соц. педагог, юрист (приглашённый) | Повышение правовой грамотности родителей |

### VII. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ (ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Педагогический совет «Особенности работы с детьми-инофонами в поликультурной школе» | Ноябрь 2026 | Зам. директора по ВР, советник, психолог | Принятие единых подходов, методические рекомендации |
| 7.2 | Семинар-практикум «Методики преподавания русского языка как иностранного на уроках и во внеурочной деятельности» | Январь 2027 | Учитель (или внешний эксперт) | Овладение базовыми приёмами педагогами-предметниками |
| 7.3 | Курсы повышения квалификации (не менее 36 ч) для учителей, работающих с детьми-инофонами | В течение года (по плану КПК) | Администрация | Не менее 50% педагогов целевой группы прошли обучение |
| 7.4 | Внутришкольный конкурс методических разработок «Урок в поликультурном классе» | Март – апрель 2027 | Методический совет | Сборник лучших материалов |

### VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Индивидуальные встречи с родителями вновь прибывших детей (знакомство, сбор информации, разъяснение правил) | Сентябрь – октябрь 2026 | Классные руководители, соц. педагог | 100% охват, установление контакта |
| 8.2 | Создание родительского чата (Telegram/WhatsApp) для оперативной связи | Сентябрь 2026 | Классные руководители | Оперативное информирование |
| 8.3 | Проведение общешкольного родительского собрания «Адаптация детей из семей мигрантов: помощь семьи и школы» | Февраль 2027 | Администрация, психолог | Снижение тревожности родителей, ответы на вопросы |
| 8.4 | Консультационный пункт для родителей (каждую вторую среду месяца) | В течение года | Психолог, соц. педагог | Не менее 10 консультаций |

### IX. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Промежуточный отчёт рабочей группы за I полугодие | Декабрь 2026 | Координатор | Корректировка плана на II полугодие |
| 9.2 | Анализ успеваемости и посещаемости иностранных обучающихся | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР | Динамика, выявление проблем |
| 9.3 | Анкетирование педагогов «Трудности в работе с детьми-инофонами» | Январь 2027 | Психолог | Планирование методической помощи |
| 9.4 | Итоговый отчёт о реализации Плана на 2026–2027 учебный год | Июнь 2027 | Рабочая группа | Доклад на педагогическом совете, постановка задач на 2027–2028 уч. год |